## Plan Information
Plan name | K510 Audit test | Project name | K510 Keyboard
Test type | Manual | Creator | yangbk2
Version | V0.1
Workloading(Min) | 2370(Min) | Phase
Start date | 2024-04-10 | End date | 2024-04-11
OS | Win 11 | Language | ENG
Product | K510 Keyboard | SKU | K510 SKU1 compatibility(K510 Keyboard)
Objective | audit test
Description
Plan workloading | Actual workloading | Remain workloading | Done percent
2370(Min) | 0(Min) | 2369(Min) | 0.04%

## Case List
Category | Case name | Version | Auto type | SKU |  |  | OS | Language | Pass | Fail | Result | Done percent | Tester | Workloading | Planned start | Planned end | Actual start | Actual end
|  |  |  | Product | Name | Quantity
Keyboard test case | KB test information | V0.1 |  |  |  |  | Win 11 | ENG | 0 | 0 |  | 100% | zhangjq9 | 0(Min) | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-09
Keyboard test case | KB test basic function | V0.3 |  |  |  |  | Win 11 | ENG | 0 | 0 |  | 0% | zhangjq9 | 178(Min) | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-09
Keyboard test case | KB test Key matrix | V0.1 |  |  |  |  | Win 11 | ENG | 0 | 0 |  | 0% | zhangjq9 | 384(Min) | 2024-04-10 | 2024-04-11
Keyboard test case | KB test plug matrix | V0.1 |  |  |  |  | Win 11 | ENG | 0 | 0 |  | 0% | zhangjq9 | 64(Min) | 2024-04-10 | 2024-04-11
Keyboard test case | KB test connection an... | V0.1 |  |  |  |  | Win 11 | ENG | 0 | 0 |  | 0% | zhangjq9 | 20(Min) | 2024-04-10 | 2024-04-11
Keyboard test case | KB test scenario | V0.2 |  |  |  |  | Win 11 | ENG | 0 | 0 |  | 0% | zhangjq9 | 114(Min) | 2024-04-10 | 2024-04-11
Keyboard test case | KB test OSD | V0.1 |  |  |  |  | Win 11 | ENG | 0 | 0 |  | 0% | zhangjq9 | 34(Min) | 2024-04-10 | 2024-04-11
Keyboard test case | KB test stress | V0.1 |  |  |  |  | Win 11 | ENG | 2 | 0 |  | 7.14% | zhangjq9 | 14(Min) | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-09
Keyboard test case | KB test 单体测试 | V0.1 |  |  |  |  | Win 11 | ENG | 0 | 0 |  | 0% | zhangjq9 | 842(Min) | 2024-04-10 | 2024-04-11
Keyboard test case | KB test gaming | V0.1 |  |  |  |  | Win 11 | ENG | 0 | 0 |  | 0% | zhangjq9 | 720(Min) | 2024-04-10 | 2024-04-11

## 1-KB test information
Basic:
Case type : | SW | Case ID: | KBA001_01
Case name : | KB test information | Category folder : | Keyboard test case
Version : | V0.1 | Execution type : | Single
Keywords : | input | Status : | Active
Auto type :
Workloading : | 0(Min) | OS : | Win 11
Priority : |  | Phase :
Creator : | yangbk2 | Owner : | yangbk2
Objective : | For HW/SW info check | Release notes :
Type matrix : | Y7000P 2024 | Case tools :
NA | Not support | Block | On going | Not start | Pass | Fail | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comments :
Test case item |  |  |  | Expected result
History log :
User ID |  |  | Date
zhangjq9 | 2024-04-09 18:55:42 | 2024-04-09 18:55:42 | 2024-04-09 18:55:42
Defect list :
Defect list | Title |  |  | Severity | Priority | Creator | Status

## 2-KB test basic function
Basic:
Case type : | SW | Case ID: | KBA001_02
Case name : | KB test basic function | Category folder : | Keyboard test case
Version : | V0.3 | Execution type : | Single
Keywords : | input | Status : | Active
Auto type :
Workloading : | 178(Min) | OS : | Win 11
Priority : |  | Phase :
Creator : | yangbk2 | Owner : | yangbk2
Objective : | For basic functon | Release notes :
Type matrix : | Y7000P 2024 | Case tools :
NA | Not support | Block | On going | Not start | Pass | Fail | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46
Comments :
Test case item |  |  |  | Expected result |  | Y7000P 2024
Section : | Preparation (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Preparation test units and download the latest preload image/driver/BIOS etc.. |  |  |  | Expected Result1 |  | Not test
Section : | 按键功能测试 (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
请确保蓝牙/2.4G模式都测到,有线模式在所有USB端口都测到 | [5 empty] | Not test
单键测试
1) 快速测试： 以每秒5次的速度单击测试 2) 慢速测试： 慢速下压按键，按住按键延时1秒后，再慢慢松开 (下压过程用时1秒，松开过程用时1秒） 注意：全键盘按键均需测试到 |  |  |  | 1) 无单击变双击现象 2) 无漏触发现象 3) 无粘键现象 |  | Not test
异常掉电测试
按住任意键给键盘关机，然后开机，点击键盘任意键，检查键盘按键功能是否正常 打开文本软件测试该项 |  |  |  | 1) 无单击变双击现象 2) 无漏触发现象 3) 无粘键现象 |  | Not test
连发测试
按住一个或多个键10分钟不松开 测试10个按键，覆盖键盘所有区域 |  |  |  | 一直能连断重发，没有出现异常 |  | Not test
溢出测试 case by case 制定测试方案
按下键盘上的6个以上的非鬼影键，键盘应将其作为鬼影处理，即在计算机上没有按键显示，相当于没有按键按下为正常 测试10个组合 (因不同方案测试手法不同，经Lenovo VE同意，可按照ODM 自己的测试手法) | [5 empty] | Not test
快速打字测试
开启CapsLock 用手指最快速度去打字，持续2分钟(可以乱按字母） 开启Numlock的LED 用手指最快速度去打字，持续2分钟(可以乱按字母） |  |  |  | 检查键盘是否有不能输出的情况 是否出现短暂卡住等异常情况 检查LED是否有闪烁的情况 |  | Not test
鬼影键测试 case by case 制定测试方案
(因不同方案测试手法不同，经Lenovo VE同意，可按照ODM 自己的测试手法) 同时按住键盘上的’D’,’F’,’G’三个键， 注意：根据鬼影矩阵，所有按键均需要测试到 1、按ab顺序执行 a、1、3、4三个按键同时按下，在textbook上没有按键值发出；（当识别到鬼影键，用hushond可以看到00 00 01 01 01 01 01 01，系统收到这个码值不处理） b、将任意按键抬起，比如抬起4键，键盘会发出1、3键码值，但是系统以识别到最后的按键为准，textbook上看到连发识别最后的按键； 2、按abcde顺序执行 a、按1键，textbook上看到1键连发； b、按3键，textbook上看到3键连发； c、按4键，textbook上看到3键连发； d、按键4抬起，textbook上看到3键连发； e、按键3抬起，textbook上停止连发；（bushond看到有1键码值发出，由于系统特性，1的码值之前有发出，现在再发一次，系统不做处理） 3、快速同时按下和抬起1、3、4键，测试有没有不是1、3、4的按键码值发出 按键鬼影组合（不能发码的组合按键） 依照产品输出 |  |  |  | 键盘不发任何按键为正常 |  | Not test
游戏中组合键盘测试
玩游戏时，键盘组合键反应及时且无异常现象为正常 |  |  |  | 都能正常按下 |  | Not test
Section : | 电量检查 (20) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
电量检查
1.蓝牙1 |  |  |  | 1.电量显示百分比和电池电压匹配 2.使用一会电量无弹跳 |  | Not test
2.蓝牙2 |  |  |  | 1.电量显示百分比和电池电压匹配 2.使用一会电量无弹跳 |  | Not test
3.2.4G |  |  |  | 1.电量显示百分比和电池电压匹配 2.使用一会电量无弹跳 |  | Not test
Section : | 优先级测试 (20) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
高优先级转到低优先级
1.键盘用3中模式与一台电脑连接上 2.此时有线的优先级最高，有线模式正常工作 3.拔掉USB线，键鼠自动切换到2.4 G 模式，且工作正常 4.拔掉2.4G dongle，键鼠自动切换到蓝牙模式 5.蓝牙模式下工作正常 |  |  |  | 1.键鼠切换成功但是顺序不符合要求也是异常 |  | Not test
低优先级转高优先级
1.键盘与电脑蓝牙配对，此时蓝牙模式下键鼠正常工作 2.将2.4G dongle 接入电脑，键鼠自动切换到2.4G 模式下，正常工作 3.将USB线接入电脑，键鼠有线模式下，键鼠正常工作 |  |  |  | 1.键鼠切换成功但是顺序不符合要求也是异常 |  | Not test
Section : | 模式切换测试 (20) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
（01）有线切换到2.4G
1.将2.4G dongle接入NB，键鼠调到2.4G模式 2.观察键鼠是否可以正常使用 3.将USB线接入NB 4.观察键鼠是否有卡顿，无功能的情况 5.拔掉USB线，观察键鼠是否可以正常使用 |  |  |  | 1.两种模式可自由切换 2.切换过程中，没有出现键鼠卡住不能用的情况 3.切换完成后键鼠无卡顿现象 |  | Not test
(02)有线切换到BT
1.键鼠与NB，蓝牙配对成功 2.观察键鼠是否可以正常使用 3.将USB线接入NB 4.观察键鼠是否有卡顿，无功能的情况 5.拔掉USB线，观察键鼠是否可以正常使用 6.记录键鼠的回连时间是否符合要求，键鼠是否可以正常使用 |  |  |  | 1.两种模式可自由切换 2.切换过程中，没有出现键鼠卡住不能用的情况 3.切换完成后键鼠无卡顿现象 4.键鼠BT模式回连时间符合spec |  | Not test
（03）2.4G切换BT
1.键鼠与NB，蓝牙配对成功 2.观察键鼠是否可以正常使用 3.将2.4G dongle接入PC， 4.观察键鼠是否正常使用 5.将键鼠模式调至2.4G 6.观察蓝牙是否断开，键鼠是否可以正常使用 7.将键鼠模式调至BT模式 8.记录键鼠的回连时间是否符合要求，键鼠是否可以正常使用 |  |  |  | 1.两种模式可自由切换 2.切换过程中，没有出现键鼠卡住不能用的情况 3.切换完成后键鼠无卡顿现象 4.键鼠BT模式回连时间符合spec |  | Not test
（04）雙BT和2.4G模式自由切换--3台电脑
1.键鼠蓝牙1与电脑A配对 2.键鼠的2.4G dongle接入电脑B 3.键鼠的BT2接入电脑C，此时键鼠在电脑C正常工作 4.切换到2.4G，键鼠正常切换到电脑B正常工作 5.切换到蓝牙1，键鼠在电脑A，蓝牙模式正常工作 |  |  |  | 1.三个模式可以自由切换 2.键鼠切换时回连时间不能太长 3.回连时键鼠无卡顿 4.回连后键鼠可以正常工作 |  | Not test
（04）雙BT和2.4G模式自由切换--1台电脑
1.键鼠与电脑蓝牙配对，此时蓝牙模式下键鼠正常工作 2.将2.4G dongle 接入电脑，键鼠自动切换到2.4G 模式下，正常工作 3.将BT2配对电脑，键鼠切换到BT2，键鼠正常工作 |  |  |  | 1.三个模式可以自由切换 2.键鼠切换时回连时间不能太长 3.回连时键鼠无卡顿 4.回连后键鼠可以正常工作 |  | Not test
Section : | 多设备同步使用 (20) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
多设备同步使用测试
1,键盘与鼠标和小键盘接入同一个Dongle 2,按住大键盘时操作鼠标是否有卡顿,按键功能是否正常 3,大小键盘交叉输入数字是否功能正常 |  |  |  | 功能正常,相互之间不影响 |  | Not test
Section : | 充电功能测试 (20) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
不可充电设备测试正常测试 可充电设备需要测试充电和未充电两种状态 | [5 empty] | Not test
正常配对
1.将DUT接入电源适配器 2.DUT和PC蓝牙配对成功 |  |  |  | 1.需要一次性匹配成功 2.LED 状态应为匹配状态---匹配成功 |  | Not test
配对超时
1.将DUT接入电源适配器 2，DUT与PC1配对成功 3,DUT再次进入配对模式 4.等待配对超时后，检查DUT是否会回连到上一个host |  |  |  | 1.LED 状态应一直为匹配状态，超时后返回上一级状态 2.充电指示灯应亮起 |  | Not test
S3
1.将DUT接入电源适配器 2.DUT和PC蓝牙配对成功 3.PC进入S3模式后唤醒 4.检查DUT是否正常回连到Host 5.将原配充电线一端接入DUT一端接入PC 重复测试2-4 |  |  |  | 1.充电指示灯应亮起 2.检查LED是否跟随系统S3进入睡眠状态 3.检查是否能唤醒电脑 |  | Not test
S4
1.将DUT接入电源适配器 2.DUT和PC蓝牙配对成功 3.PC进入S4模式后唤醒 4.检查DUT是否正常回连到Host 5.将原配充电线一端接入DUT一端接入PC 重复测试2-4 |  |  |  | 1.充电指示灯应亮起 2.检查LED是否跟随系统S4进入休眠状态 3.检查是否能唤醒电脑(部分电脑有此机制) |  | Not test
S5
1.将DUT接入电源适配器 2.DUT和PC蓝牙配对成功 3.PC进入S5模式后唤醒 4.检查DUT是否正常回连到Host 5.将原配充电线一端接入DUT一端接入PC 重复测试2-4 |  |  |  | 1.充电指示灯应亮起 2.检查LED是否跟随系统S5进入关机状态 3.检查是否能唤醒电脑(部分电脑有此机制Alt+P) |  | Not test
重启
1.将DUT接入电源适配器 2.DUT和PC蓝牙配对成功 3.PC重启 4.检查DUT是否正常回连到Host 5.将原配充电线一端接入DUT一端接入PC 重复测试2-4 |  |  |  | 1.充电指示灯应亮起 2.检查是否能够回连 |  | Not test
锁屏
1.将DUT接入电源适配器 2.DUT和PC蓝牙配对成功 3.PC锁屏后进入桌面 4.检查DUT是否正常回连到Host 5.将原配充电线一端接入DUT一端接入PC 重复测试2-4 |  |  |  | 1.充电指示灯应亮起 2.检查是否能唤醒电脑 |  | Not test
关盖子
1.将DUT接入电源适配器 3.PC关闭盖子后打开 4.检查DUT是否正常回连到Host 5.将原配充电线一端接入DUT一端接入PC 重复测试2-4 |  |  |  | 1.充电指示灯应亮起 2.键鼠能够正常回连 |  | Not test
Section : | LED Test (20) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Please cover wired and wireless USB mouse and cover each USB port | [5 empty] | Not test
N5(01)LED灯检查
1. 检查LED的结构位置是否正确 2. 接入电源到待测设备,并检查LED状态 3. 将待测设备接入电脑 4. 将待测设备/电脑开机 5. 检查设备LED工作状态是否正常 |  |  |  | 参考产品标准 |  | Not test
N5(02)LED behavior check
1. 接入电源到待测设备并检查LED 2. 将待测设备接入电脑 3. 将待测设备/电脑开机 4. 对电脑进行如下操作并检查LED状态: 正常工作状态/静置状态/睡眠/休眠/关机/重启 |  |  |  | 参考产品标准 |  | Not test
Section : | 卸载软件测试 (20) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Please cover wired and wireless USB mouse and cover each USB port | [5 empty] | Not test
单键测试
1) 快速测试： 以每秒5次的速度单击测试 2) 慢速测试： 慢速下压按键，按住按键延时1秒后，再慢慢松开 (下压过程用时1秒，松开过程用时1秒） 注意：全键盘按键均需测试到 |  |  |  | 1) 无单击变双击现象 2) 无漏触发现象 3) 无粘键现象 |  | Not test
异常掉电测试
按住任意键给键盘关机，然后开机，点击键盘任意键，检查键盘按键功能是否正常 打开文本软件测试该项 |  |  |  | 1.开关机后键盘工作不会出现粘连，连发，误触等情况 |  | Not test
连发测试
按住一个或多个键10分钟不松开 测试10个按键，覆盖键盘所有区域 |  |  |  | 一直能连断重发，没有出现异常 |  | Not test
溢出测试
按下键盘上的6个以上的非鬼影键，键盘应将其作为鬼影处理，即在计算机上没有按键显示，相当于没有按键按下为正常 测试10个组合 (因不同方案测试手法不同，经Lenovo VE同意，可按照ODM 自己的测试手法) | [5 empty] | Not test
鬼影键测试
同时按住键盘上的’D’,’F’,’G’三个键， 注意：测试10组合 (因不同方案测试手法不同，经Lenovo VE同意，可按照ODM 自己的测试手法) |  |  |  | 键盘不发任何按键为正常 |  | Not test
游戏中组合键盘测试
玩游戏时，键盘组合键反应及时且无异常现象为正常 |  |  |  | 都能正常按下 |  | Not test
Section : | AI Key test (10) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Copilot
1.准备带有copilot功能的电脑. 2.接上待测键鼠 3.按copilot键，检查窗口 4，再次按copilot键，检查窗口 |  |  |  | 能够正常唤醒copilot和退出copilot |  | Not test
Portal
中国区机器: 1.点击portal key，可以唤醒 小天同学 2.再次点击,可以退出小天同学 国外机器: 1.点击portal key，可以唤醒AI NOW 2.再次点击，可以退出AI NOW 电脑上没有软件时: 1.点击portal key ，不会唤醒软件， 但会打开一个联想指定网页 |  |  |  | 1.trigger 小天 2.trigger AI NOW 3.trigger Website |  | Not test
Section : | 系统动态光效 (20) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
动态光效
1.准备一台支持动态光效的电脑 2.接上待测键鼠,此时系统会有弹窗显示有支持动态光效的设备接入 3.点击动态光效设置,默认应为开启状态 a)点击关闭---动态光效关闭，恢复本地RGB b)点击开启---本地RGB关闭，动态光效启动 c)滑动亮度--- 0<--->100之间可以看到正确的亮度变化 d)切换效果---纯色/呼吸/彩虹/波形/滚轮/渐变 ---每个效果需要人工确认至少5分钟确保连贯,顺畅,无突然闪烁 e)颜色效果----分别在每个RGB显示效果下设置主要颜色--次要颜色(设置10中自带颜色，以及3种自定义颜色) 4.分别使电脑进入S3/S4/S5/restart 状态 , 此时检查待测键鼠灯效 5.唤醒电脑----此时应恢复到已设置的动态光效 6.进行热拔插---此时应保持住已设好的灯效 |  |  |  | 1.动态光效可以开启，关闭 2.亮度调可以控制LED亮度 3.RGB效果显示符合选项,切换时顺畅连贯，无闪烁。 4.颜色效果可以任意设置并且符合设置目标颜色 5.电脑进入S3/S4/S5/状态时，动态灯效应关闭 6.电脑从S3/S4/S5/restart恢复进入系统后，动态光效应恢复 |  | Not test
全局设置
1.准备一台支持动态光效的电脑 2.接上待测键鼠 3.打开动态光效设置 4.开启匹配我的Windows主题颜色,设置至少3中不同的主题 5.检查光效颜色是否同步 6.做S3/S4/S5/restart 动作各3次，检查是否能保持灯效 7.进行热拔插，检查是否能保持灯效 |  |  |  | 1.能匹配系统灯效 2.在电脑进入各种状态后能保持住灯效 |  | Not test
多设备同步测试(全局模式)
接至少两台支持动态光效的设备(不同种类) 1.若电脑显示两台设备等效不一致，点击重置 2.依次测试全局模式---灯效开关/亮度/效果/颜色/主题 3.进行S3/S4/S5/Restart/Hot plug 动作 4.检查多设备灯效同步情况 |  |  |  | 1.多设备灯效应同步显示 2.多设备插拔或者恢复链接后应能保持已设置好的效果 |  | Not test
微软<->本地RGB逻辑切换
测试目的:在锁屏界面 1.启动动态光效 2.设置密码并将电脑进入锁屏状态 3.检查键盘动态灯效 4.此时打开本地RGB光效(CPASLK/SCRLK/NUMLK) 5.通过键盘唤醒电脑 6.检查RGB光效 |  |  |  | 1.系统进入锁屏状态后键盘RGB应该同步系统光效为OFF状态 2.唤醒电脑后, 可以正常关闭本地的CPASLK/SCRLK/NUMLK光效 |  | Not test
1111 |  |  |  | 2222 |  | Not test
History log :
User ID |  |  | Date
zhangjq9 | 2024-04-09 18:55:55 | 2024-04-09 18:55:55 | 2024-04-09 18:55:55
Defect list :
Defect list | Title |  |  | Severity | Priority | Creator | Status

## 3-KB test Key matrix
Basic:
Case type : | SW | Case ID: | KBA001_03
Case name : | KB test Key matrix | Category folder : | Keyboard test case
Version : | V0.1 | Execution type : | Single
Keywords : | input | Status : | Active
Auto type :
Workloading : | 384(Min) | OS :
Priority : |  | Phase :
Creator : | yangbk2 | Owner : | yangbk2
Objective : | Keyboard test Key matrix | Release notes :
Type matrix : | Y7000P 2024 | Case tools :
NA | Not support | Block | On going | Not start | Pass | Fail | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
Comments :
Test case item |  |  |  | Expected result |  | Y7000P 2024
Section : | Preparation (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Preparation test units and download the latest preload image/driver/BIOS etc.. |  |  |  | Expected Result1 |  | Not test
Section : | 系统热键测试 (240) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
（N5）(01)按键功能测试(供应商需要提供并上传测试报告）
1.将键鼠接入系统 2.确保键鼠无异常弹窗,按键正常发送命令 3.下载附件列表 4.将测试结果填写完成并上传 |  |  |  | 1.检查每个Key的基本功能,无粘连,多发，漏发，错发 2.每个键和组合键都应该工作良好。如果失败，请详细说明异常 3.不应该有任何延迟 4.实际功能应符合产品SPEC及各种系统规范 |  | Not test
Section : | FnLock 按键测试 (10) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
(01)FnLock 状态切换测试
1.连接键盘到电脑 2.通过FnLock LED确认Fn+Esc能否切换FnLock Status 3.使用键盘功能测试软件确认FnLock Status是否正确 4.无SW时，插拔键盘或重启电脑，确认FnLock status |  |  |  | 1.FNlock 可以正常切换状态并保持。 2.FN 锁定和未锁定时，F1~F12(依功能键实际情况) 各自功能应符合产品规格书 3.无SW时，插拔键盘后或重启电脑后，FnLock status恢复默认enable状态(依产品规格) |  | Not test
(02)FnLock function check test
1.连接键盘到电脑 2.通过FnLock LED确认Fn+Esc能否切换FnLock Status 3.使用键盘功能测试软件确认FnLock Status是否正确 4.无SW时，插拔键盘或重启电脑，确认FnLock status |  |  |  | 1.FNlock 可以正常切换状态并保持。 2.FN 锁定和未锁定时，F1~F12(依功能键实际情况) 各自功能应符合产品规格书 3.无SW时，插拔键盘后或重启电脑后，FnLock status恢复默认enable状态(依产品规格) |  | Not test
(01)Fn键功能切换测试
1.连接键盘到电脑 2.打开键盘测试软件，按下F1~F11，确认按键功能 3.保持F1~F11按下，然后按下Fn键，确认功能是否变化 |  |  |  | 1.先按功能键，在按FN键，应该实现FN+功能键功能 |  | Not test
(02)Fn键唤醒测试
1.连接键盘到电脑 2.使PC进入S3睡眠状态 3.按下Fn键，确认是否能唤醒PC |  |  |  | Fn键每次都能唤醒PC |  | Not test
Section : | 多媒体按键测试Test (10) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
多媒体键测试
1.连接键盘到电脑 2.使用键盘功能测试软件确认对应多媒体功能是否正确 |  |  |  | 1.多媒体键能够实现对应功能 2.多媒体键能够唤醒电脑S3状态 3.按键无多发漏发粘粘的情况 |  | Not test
Section : | (01)特殊组合按键测试 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
特殊组合按键测试
1.连接键盘到电脑 2.使用键盘功能测试软件确认组合键功能是否正确 |  |  |  | 1.组合按键应在实现对应功能时不应出现 粘连，漏发，多发，误发等情况 2.Fnlock 的状态与组合按键没有关联，无论是否锁定 |  | Not test
特殊开机键检查
1.测试特殊机型(如tiny)时，需要测试ALT+P从键盘开机的功能 2.系统端任何接口均需要测试 |  |  |  | 1.Alt+P可以开机 2.系统端任何接口均需要测试 |  | Not test
Section : | 多语言测试 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
History log :
User ID |  |  | Date
Defect list :
Defect list | Title |  |  | Severity | Priority | Creator | Status

## 4-KB test plug matrix
Basic:
Case type : | SW | Case ID: | KBA001_04
Case name : | KB test plug matrix | Category folder : | Keyboard test case
Version : | V0.1 | Execution type : | Single
Keywords : | input | Status : | Active
Auto type :
Workloading : | 64(Min) | OS :
Priority : |  | Phase :
Creator : | yangbk2 | Owner : | yangbk2
Objective : | For plug test | Release notes :
Type matrix : | Y7000P 2024 | Case tools :
NA | Not support | Block | On going | Not start | Pass | Fail | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22
Comments :
Test case item |  |  |  | Expected result |  | Y7000P 2024
Section : | Preparation (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Preparation test units and download the latest preload image/driver/BIOS etc.. |  |  |  | Expected Result1 |  | Not test
Section : | Dock 端插拔测试 (30) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
需要测试2.4Gdongle 以及有线模式，Dock上每个端口也需要覆盖 | [5 empty] | Not test
N5(01)Hot plug in and out N5(Dock side) 热插拔
1. 将带键鼠接上Dock,并检查被测键鼠是否能正常识别并工作 2. 将键鼠从Dock端移除，检查电脑工作状态，以及键鼠LED状态等 3. 将键鼠接入Dock，并检查键鼠是否能正常识别。 4. 重复步骤1-3 5次，需要测试Dock上的所有端口 |  |  |  | 系统无蓝屏 设备管理器无yellow mark 不会有异常弹窗 键鼠案件能实现其功能 |  | Not test
N5(02) Warm plug in test N5(Dock side) 睡眠插拔
1. 让系统进入睡眠模式 2 . 将键鼠接上Dock,再将Dock接入系统，通过键鼠唤醒系统(部分机型检测到设备接入后会自动唤醒)，确保被测设备能被检测到并正常工作 3. 让系统再次进入睡眠模式 4. 将键鼠从Dock中拔出，然后唤醒系统，确保系统能够正常工作并且没有任何错误提示 5.重复以上步骤1-4超过5次，它需要测试Dock上所有IO端口 |  |  |  | 系统无蓝屏 设备管理器无yellow mark 不会有异常弹窗 键鼠功能正常 |  | Not test
N5(03)S4 plug in test N5(Dock side) 休眠插拔
1. 让系统进入休眠模式 2 . 将键鼠接上Dock,再将Dock接入系统，通过键鼠唤醒系统(仅支持部分特殊机型)，确保被测设备能被检测到并正常工作 3. 让系统再次进入睡眠模式 4. 将键鼠从Dock中拔出，然后唤醒系统，确保系统能够正常工作并且没有任何错误提示 5.重复以上步骤1-4超过5次，它需要测试Dock上所有IO端口 |  |  |  | 系统无蓝屏 设备管理器无yellow mark 不会有异常弹窗 键鼠功能正常 |  | Not test
N5(04)Cold plug in test N5(Dock side) 冷插拔
1. 将系统关机 2. 将键鼠接上Dock,再将Dock接入系统，通过键鼠唤醒系统(仅支持部分特殊机型)，确保被测设备能被检测到并正常工作 3. 再次关机 4. 将键鼠从Dock中拔出，然后唤醒系统，确保系统能够正常工作并且没有任何错误提示 5.重复以上步骤1-4超过5次，它需要测试Dock上所有IO端口 |  |  |  | 系统无蓝屏 设备管理器无yellow mark 不会有异常弹窗 键鼠功能正常 |  | Not test
N5(05)Remove DUT during system shut downN5(Dock side)
1.将键鼠接上Dock,再将Dock接入系统 2.关机(点击关机时及之后需要长按住shift键) 3.在关机期间，立即将键鼠从Dock上取出(如果在关机后等待太长时间，将看不到情况，在最短的时间内移除键鼠。系统完成关机 4.系统上电，检查系统是否正常工作 5. 重复以上步骤1-4超过5次，它需要测试USB设备的所有USB端口 |  |  |  | 系统无蓝屏 设备管理器无yellow mark 不会有异常弹窗 键鼠功能正常 |  | Not test
Section : | Plug test matrix (15) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
需要测试2.4Gdongle 以及有线模式，蓝牙需要测试回连/正常匹配 | [5 empty] | Not test
Hot plug (100 times)
1.开机进入系统, 2.接入键鼠,检查工作状态 3.等待5秒，检查是设备管理器是否有残存HID 4.接入键鼠，检查工作状态及设备管理器是否有yellow mark |  |  |  | 1.设备管理中没有黄色标记 2.键鼠在设备管理器以及系统设备中显示正常，无错误信息和垃圾。 3.能被识别并正常工作 4.电源按钮正常，LED灯符合规格。 5.充电状态正常 |  | Not test
OS in S3 - plug (50 times)
1.将系统开机并接入键鼠，检查工作状态是否正常 2.移除键鼠 3.等待5秒后将系统进入睡眠状态,需确认系统进入睡眠状态 4.接入键鼠，并唤醒电脑 5.检查系统及鼠标工作状态 |  |  |  | 1.设备管理中没有黄色标记 2.键鼠在设备管理器以及系统设备中显示正常，无错误信息和垃圾。 3.能被识别并正常工作 4.电源按钮正常，LED灯符合规格。 5.充电状态正常 |  | Not test
OS in S3 - unplug (50 times)
1.将系统开机并接入键鼠，检查工作状态是否正常 2.确保系统进入睡眠状态 3.移除键鼠 4.等待5秒 5.唤醒电脑,检查设备管理器以及系统设备页面是否有残留信息 6.接上键鼠，检查键鼠工作状态 |  |  |  | 1.设备管理中没有黄色标记 2.键鼠在设备管理器以及系统设备中显示正常，无错误信息和垃圾。 3.能被识别并正常工作 4.电源按钮正常，LED灯符合规格。 5.充电状态正常 |  | Not test
OS in S4 - plug (50 times)
1.将系统开机并接入键鼠，检查工作状态是否正常 2.移除键鼠，确保无残留信息后，将系统进入休眠状态 3，等待5秒后接入键鼠，并唤醒电脑 4.检查系统以及键鼠工作状态 |  |  |  | 1.设备管理中没有黄色标记 2.键鼠在设备管理器以及系统设备中显示正常，无错误信息和垃圾。 3.能被识别并正常工作 4.电源按钮正常，LED灯符合规格。 5.充电状态正常 |  | Not test
OS in S4 - unplug (50 times)
1.将系统开机并接入键鼠，检查工作状态 2.确保系统进入休眠状态,系统指示灯应灭掉 3.移除键鼠并唤醒电脑 4.检查是否有残留信息 5.接入键鼠并检查工作状态 |  |  |  | 1.设备管理中没有黄色标记 2.键鼠在设备管理器以及系统设备中显示正常，无错误信息和垃圾。 3.能被识别并正常工作 4.电源按钮正常，LED灯符合规格。 5.充电状态正常 |  | Not test
Cold attach dock (20 times)
1.确保系统为关机状态 2.接入键鼠，并开机 3.检查设备管理器，系统设备界面，以及键鼠功能 |  |  |  | 1.设备管理中没有黄色标记 2.键鼠在设备管理器以及系统设备中显示正常，无错误信息和垃圾。 3.能被识别并正常工作 4.电源按钮正常，LED灯符合规格。 5.充电状态正常 |  | Not test
Section : | Stand alone PM test (15) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Please cover wired and wireless USB mouse and cover each USB port | [5 empty] | Not test
N5(01)Cold bootN5(S5)Test
1. 将键鼠接到系统中，并确认所有功能正常 2. 从开始菜单关机，确认关机后在开机 3. 在系统完成启动过程后，验证键鼠功能是否正常 4. 重复步骤2-3 5次，需要测试USB设备的所有USB端口 |  |  |  | 1.设备管理中没有黄色标记 2.键鼠在设备管理器以及系统设备中显示正常，无错误信息和垃圾。 3.能被识别并正常工作 4.电源按钮正常，LED灯符合规格。 5.充电状态正常 |  | Not test
N5(02)Warm Restart Test
1. 将被测设备接入系统，确保被测设备在Windows环境下正常运行 2. 重新启动系统，检查键鼠工作是否正常，注意是否有无功能，LED不亮等情况 3. 重复步骤2 5次，需要测试USB设备的所有USB端口 |  |  |  | 1.设备管理中没有黄色标记 2.键鼠在设备管理器以及系统设备中显示正常，无错误信息和垃圾。 3.能被识别并正常工作 4.电源按钮正常，LED灯符合规格。 5.充电状态正常 |  | Not test
N5(03)Suspend (S3) Test
1. 将键鼠接到系统后再开机 2. 确保键鼠设备按键功能LED功能正常 3. 分别通过以下方法将系统置于睡眠模式: a.合盖(电源设置) b.启动菜单 c.在电源选项中暂停定时器 4. 检查系统是否可以通过各种方法正确进入睡眠模式 5. 通过鼠标/Fn键/电源键恢复系统，检查被测设备是否正常工作(需要注意联想要求全键盘按键都要能唤醒电脑) 有线鼠标:点击左/右键可以唤醒S3系统(移动可唤醒为issue) 无线鼠标:移动鼠标可以从S3唤醒系统;部分鼠标支持单点左右键唤醒系统，需要参考SPEC 6. 将键鼠从系统中移除 7. 将键鼠重新接到系统上，检查是否正常工作 8. 重复步骤3-5 5次，需要测试所有USB端口 9. 重新启动系统 10. 在不接键鼠的情况下，以任何方式将系统置于睡眠模式 11. 将键鼠到系统，然后唤醒 12. 检查系统是否能正常恢复，键鼠工作是否正常 13. 重复步骤10-12 5次，需要测试USB设备的所有USB端口 |  |  |  | 1.设备管理中没有黄色标记 2.键鼠在设备管理器以及系统设备中显示正常，无错误信息和垃圾。 3.能被识别并正常工作 4.电源按钮正常，LED灯符合规格。 5.充电状态正常 6.全键盘可唤醒电脑 7.鼠标的唤醒方式需要按照有线和无线区分 |  | Not test
N5(04)HibernationN5(S4) Test
1. 将键鼠接入系统后再开机 2. 确保键鼠设备正常工作 3. 分别通过以下方法将系统置于休眠模式: 盖子关闭(电源设置) 启动菜单 电源选项中的休眠定时器 4. 检查各方法是否能正确进入休眠模式 5. 从休眠状态恢复系统，检查键鼠是否正常工作 6. 将键鼠从系统中移除 7. 将键鼠重新接到系统上，检查是否正常工作 8. 重复步骤3-5 5次，需要测试所有USB/USB- c端口 9. 重新启动系统 10. 拔掉键鼠，并将系统置于休眠模式 11. 接上键鼠，然后唤醒电脑 12. 检查系统是否能正常恢复，键鼠工作是否正常 13. 重复步骤10-12 5次，需要测试所有USB/USB- c端口 |  |  |  | 1.设备管理中没有黄色标记 2.键鼠在设备管理器以及系统设备中显示正常，无错误信息和垃圾。 3.能被识别并正常工作 4.电源按钮正常，LED灯符合规格。 5.充电状态正常 |  | Not test
N5(05)Idel test（闲置，静置）
1. 将键鼠连接到系统后再开机。确保被测设备正常工作。 2.进入电源选项→从更改计划设置中修改默认电源计划，如下所示: 关闭显示器:15分钟 让电脑进入睡眠状态:从不。 Hibernate:从来没有。 3. 将“屏幕保护”设置为“无”。 4.使系统静置2小时 5. 然后检查系统和键鼠功能是否正常。 |  |  |  | 1.设备管理中没有黄色标记 2.键鼠在设备管理器以及系统设备中显示正常，无错误信息和垃圾。 3.能被识别并正常工作 4.电源按钮正常，LED灯符合规格。 5.充电状态正常 |  | Not test
N5(06)Deep Sleep/Shut down test
1. 将键鼠连接到系统后在开机，确保键鼠和系统的所有功能正常工作 2. 使系统进入睡眠状态并保持6小时以上。 3.恢复系统，检查DUT和系统是否正常工作 5.将电脑关机，保持6H以上。 6.系统开机，检查被测设备和系统是否正常工作 |  |  |  | 1.设备管理中没有黄色标记 2.键鼠在设备管理器以及系统设备中显示正常，无错误信息和垃圾。 3.能被识别并正常工作 4.电源按钮正常，LED灯符合规格。 5.充电状态正常 |  | Not test
N5(07)S3-S4 test
1. 将键鼠连接到系统后在开机，确保键鼠和系统的所有功能正常工作 2.进入电源选项并更改高级电源设置: a.睡眠:1min b.休眠:2min 3. 等待系统进入睡眠和休眠 4.恢复系统，检查键鼠和系统是否正常工作 5. 重复步骤1~4 3次 |  |  |  | 1.设备管理中没有黄色标记 2.键鼠在设备管理器以及系统设备中显示正常，无错误信息和垃圾。 3.能被识别并正常工作 4.电源按钮正常，LED灯符合规格。 5.充电状态正常 |  | Not test
History log :
User ID |  |  | Date
Defect list :
Defect list | Title |  |  | Severity | Priority | Creator | Status

## 5-KB test connection an...
Basic:
Case type : | SW | Case ID: | KBA001_05
Case name : | KB test connection and pairing | Category folder : | Keyboard test case
Version : | V0.1 | Execution type : | Single
Keywords : | input | Status : | Active
Auto type :
Workloading : | 20(Min) | OS :
Priority : |  | Phase :
Creator : | yangbk2 | Owner : | yangbk2
Objective : | For connection and pairing test | Release notes :
Type matrix : | Y7000P 2024 | Case tools :
NA | Not support | Block | On going | Not start | Pass | Fail | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
Comments :
Test case item |  |  |  | Expected result |  | Y7000P 2024
Section : | Preparation (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Preparation test units and download the latest preload image/driver/BIOS etc.. |  |  |  | Expected Result1 |  | Not test
Section : | WirelessPairingTest (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
N5(N5）N5(01)2.4G Normal pairing/unpairing 2.4G对码
1.开启DUT 2.将Dongle连接到系统 3.配对Dongle 4.进行功能检查 |  |  |  | 1.被测设备可以被侦测到 2.被测设备可以被成功匹配，并且能删除后再次配对成功 |  | Not test
N5(02)BT Normal pairing/unpairing BT对码
1.打开DUT - BT配对模式 2.搜索DUT 3.配对DUT 4.功能检查 5.解除配对 |  |  |  | 1.被测设备可以被侦测到 2.被测设备可以被成功匹配，并且能删除后再次配对成功 3.首次使用应是自动发送配对请求 |  | Not test
数字键盘（小键盘）输入BT配对码
1，DUT进入配对模式 2，在PC提示配对码后，使用KB数字键盘（小键盘）输入配对码 |  |  |  | 期望结果：小键盘可以输入并配对成功 配对后KB正常使用 |  | Not test
N5(03)BT Pairing multi devices BT多设备配对
1.首先将电脑对一个或多个其他BT device进行系统配对 2.再配对DUT 3.DUT可以被其他系统搜索到 4.删除或者断开连接 5.再将DUT与其他系统的配对 6.重复步骤2-3 10次 |  |  |  | 1.被测设备可以被侦测到 2.被测设备可以被成功匹配，并且能删除后再次配对成功 |  | Not test
N5(04)2.4G Pairing multi devices 2.4G多设备配对
1.将dongle插入系统 2.将两只鼠标配对到加密狗上 3.检查功能 4.将dongle换到不同的USB端口和不同的机器。 |  |  |  | 1.鼠标可以正常工作 2.不需要重新匹配 |  | Not test
N5(05)2.4G Multi pledongle pairing 多个接收器配对
1.将两个dongle连接到不同的机器上。 2.将鼠标配对到第一台机器。检查基本功能。 3.将鼠标配对到第二台机器，检查基本功能。 |  |  |  | 1.设备可以匹配到第二个dongle 2.会与第一个dongle断开 |  | Not test
N5(06)Pairing memory function 配对是否有保存记忆
1.将鼠标与dongle配对 2.将鼠标远离dongle(>30cm)，按配对键。150秒后，鼠标将无法配对。黄灯将变成琥珀灯。 3.然后鼠标仍旧是和上一个dongle配对。 4.鼠标配对失败后仍旧能够正常工作 |  |  |  | 1.鼠标在配对失败的情况下， 仍旧和上一个dongle 正常工作 |  | Not test
Section : | WirelessReconnectionTest (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
N5(01)DUT stand by disconnection DUT断开
1.将DUT与系统配对。 2.将DUT闲置5分钟。5分钟后，检查DUT基本功能。 3.重复步骤2-3 10次，检查不应有掉线现象。 |  |  |  | 1.键鼠睡眠后能正常重连 2.若有灯光同步则需要与主机保持同步 |  | Not test
N5(02)System stand by disconnection 系统处于断开检查状态
1.将DUT与系统配对。 2.电源设置选项改为“1min”后进入待机模式(Idle/S0I3/S3/S4/S5) 3.等5分钟。然后唤醒系统，检查DUT基本功能。 4.重复步骤2-3 10次，检查不应有掉设备现象。 |  |  |  | 1.键鼠睡眠后能正常重连 2.若有灯光同步则需要与主机保持同步 |  | Not test
N5(03)Beyond Distance disconnection 与OS配对后，移除范围，再回到范围
1. 将DUT与一个系统配对 2. 将DUT带出系统配对范围 3. 将被测设备带回系统配对范围，检查配对状态 | [5 empty] | Not test
Section : | Wireless Distance Test (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
N5(01)Connection distance 3m/5m/10m 距离测试
1. 将被测设备与PC连接，PC与被测设备之间的距离为3m/5m/10m。 2.做简单的功能检查 |  |  |  | 1.鼠标不会卡顿 2.不丢设备，没有延迟 |  | Not test
N5(02)最大连接距离内鼠标功能测试
1. 将被测设备与PC机连接 2.将鼠标放在离电脑一段距离的地方，确保符合SPEC最远距离 3.检查鼠标功能是否正常 |  |  |  | 鼠标不会重复断连 |  | Not test
N5(03)Remove DUT during system shut downN5(DUT side) 将DUT移除范围，再回到连接范围看是否能回连
1.将DUT与设备连接到电脑并开机 2.选择关机，执行特殊关机(长按Shift键+关机) 3.在关机期间，立即将设备取出(如果在关机后等待太长时间，将看不到情况，时间很重要)<-在1秒内取出。系统完成关机 4.系统上电，检查系统是否正常工作，接上设备并检查 5. 重复以上步骤1-4超过5次，它需要测试所有USB端口 |  |  |  | Make sure system all function works fine(etc… K/B,track ponit can work normally |  | Not test
Section : | Wirelessinterferencetest (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
N5(01)WIFI Interference test干扰 WIFl 干扰测试
1. 将待测设备接到电脑上 2. 然后将待测设备放置在靠近路由器旁边(距离< 1m)。 3. 在使用路由器的同时，检查待测设备的链接是否被干扰。 4. 将结果记录在表格里并上传 |  |  |  | 1.无卡顿 2.无延迟 3.无漂移(鼠标) |  | Not test
N5(02)2.4G Interference test干扰 2.4 g干扰测试
1. 更新系统配置至最新 2. 更新dock/hub 配置到最新版本 3. 将Dock接口接满接上电脑，确保功能都可用 4. 将2.4G dongle连接到Dock USB端口，(测试之前给每个USB口定义编号) 5. 将U盘连接到附近的USB端口。(必须使用金属U盘并在传输文件) 6. 保持鼠标远离坞20/50/100/150厘米和前0/45/-45度(如下图) 7. 使用Areson鼠标测试程序来测试鼠标移动是否有延迟。 8. 将结果记录到附件文件表中。——案例1 9. 从附近的USB端口拔下USB key 10. 重复步骤6-8。 11. 将2.4G鼠 dongle 连接到另一个USB端口(一个接一个，直到所有USB端口测试完毕) 12. 重复步骤5-10。 13. 更换另一个2.4G鼠标，连接到dock(一个接一个，直到所有2.4G鼠标测试完毕) 14. 再次重复步骤4-12。 15. 将所有数据记录到附件文件表中。 |  |  |  | 确保没有卡顿/漂移/延迟 出现问题时需要注明发生问题时的距离--重要。 |  | Not test
蓝牙干扰
设计场景增加 其他设备对待测设备的干扰 1.在测试台旁边放置路由器,其他蓝牙耳机及其他蓝牙设备(耳机，键鼠)，并让这些设备处于工作状态。 2.使用待测设备10分钟，不能出现断连，卡顿，丢包 |  |  |  | 确保没有卡顿/漂移/延迟 |  | Not test
History log :
User ID |  |  | Date
Defect list :
Defect list | Title |  |  | Severity | Priority | Creator | Status

## 6-KB test scenario
Basic:
Case type : | SW | Case ID: | KBA001_06
Case name : | KB test scenario | Category folder : | Keyboard test case
Version : | V0.2 | Execution type : | Single
Keywords : | input | Status : | Active
Auto type :
Workloading : | 114(Min) | OS : | Win 11
Priority : |  | Phase :
Creator : | yangbk2 | Owner : | yangbk2
Objective : | For scenario test | Release notes : | 新增S0I3/S3/锁屏时 多媒体键测试
Type matrix : | Y7000P 2024 | Case tools :
NA | Not support | Block | On going | Not start | Pass | Fail | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29
Comments :
Test case item |  |  |  | Expected result |  | Y7000P 2024
Section : | Preparation (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Preparation test units and download the latest preload image/driver/BIOS etc.. |  |  |  | Expected Result1 |  | Not test
Section : | special sceNArio (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Please cover wired and wireless USB mouse and cover each USB port | [5 empty] | Not test
N5 (01)Under Safe Mode
1. 将被测设备连接到系统 2. 使用外接键盘进入安全模式 3. 检查KB基本功能是否正常 |  |  |  | 键盘按键在安全模式可以使用,按下对应的按键系统能响应对应的动作 (e.g NOT hang-up) |  | Not test
N5 (02)Under Dos/Shell/PE
1. 将被测设备连接到系统 2. 引导到DOS/Shell / WINPE 3. 使用键盘，确保键盘组合键/单按键能发出命令 4. 通过网线将系统连接到服务器，重启后按外接键盘的“F11”进入“winPE”。 |  |  |  | 键盘按键在DOS/shell/WINPE 下使用可以使用,按下对应的按键系统能响应对应的动作 (e.g NOT hang-up) |  | Not test
N5 (03)Under Bios
1. 将被测设备连接到系统 2. 开机,按外接键盘F1启动到BIOS(不同品牌电脑进入方式不一样) 3. 在BIOS中一项一项操作，检查KB基本功能是否正常 |  |  |  | 1. 外接键盘能够顺利引导到BIOS 2.外接键盘能够完成BIOS内的一系列设置并保存退出 (e.g NOT hang-up) F9/F10可恢复默认设置 |  | Not test
shift键+重启
1.按住shift并从开始菜单重启电脑 2.检查键鼠能否使用 |  |  |  | 1.键盘可以选择每个选项 2.鼠标可以选择每个选项 |  | Not test
Section : | 多媒体键测试 (10) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
1.使用微软自带播放器/网易云音乐/QQ音乐播放本地音乐 2.将电脑设置为S3/S0i3/锁屏状态 3.依次测试多媒体按键 |  |  |  | 1.可以暂停，播放 2.可以上一曲下一曲 3.音量加减OK 4.静音OK |  | Not test
Section : | (N4)(001)Basic Function Under Windows (10) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Please cover wired and wireless USB mouse and cover each USB port | [5 empty] | Not test
(02)Password input check
1. 连接键鼠到电脑 2. 进入bios，通过北侧设备创建HDD和Supervisor和进入BIOS和开机启动密码，保存设置 3. 启动系统 4. 输入启动系统的密码(也需要测试HDD输入密码界面/BIOS解锁界面) 5. 重复步骤3-4 10次 6. 设置桌面锁屏密码 7. 退出系统 8. 通过输入密码登录系统 9. 重复步骤6-7 10次 |  |  |  | 1.键盘可以在系统每个界面都能够输入密码 |  | Not test
(03)Reconnection quickly
1. Create OS password for userA. Then log in by UserA. 2. Connect KB to system. Then 1sleep, 2hibernation, 3and restart, 4shutdown->poweron OS. 3. At the log in interface, key in password by KB. 1. 为用户A创建操作系统密码。然后使用用户A登录。 2. 将KB连接到系统。分别在如下状态后输入密码 1睡眠，2休眠，3重启，4关机->打开操作系统。 3. 在登录界面，按KB输入密码。 |  |  |  | 1.键盘可以在系统唤醒后能够输入密码 |  | Not test
Section : | 2.4G dongle 连接测试 一线连：一体机通过Type C口线作为外接屏幕连接其他PC (10) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
一线连：一体机通过Type C口线作为外接屏幕连接其他PC | [5 empty] | Not test
单键测试
1) 快速测试： 以每秒5次的速度单击测试 2) 慢速测试： 慢速下压按键，按住按键延时1秒后，再慢慢松开 (下压过程用时1秒，松开过程用时1秒） 注意：需要测试到数字，字母，功能，F1~F12,小键盘，组合键。 |  |  |  | 1) 无单击变双击现象 2) 无漏触发现象 3) 无粘键现象 |  | Not test
异常掉电测试
按住任意键给键盘关机，然后开机，点击键盘任意键，检查键盘按键功能是否正常 打开文本软件测试该项 | [5 empty] | Not test
连发测试
按住一个或多个键10分钟不松开 测试10个按键，覆盖键盘所有区域 |  |  |  | 一直能连断重发，没有出现异常 |  | Not test
溢出测试
按下键盘上的6个以上的非鬼影键，键盘应将其作为鬼影处理，即在计算机上没有按键显示，相当于没有按键按下为正常 测试5个组合 | [5 empty] | Not test
鬼影键测试
同时按住键盘上的’D’,’F’,’G’三个键， 注意：测试5个组合 |  |  |  | 键盘不发任何按键为正常 |  | Not test
Section : | 电脑各状态过程中插拔 (10) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
一线连：一体机通过Type C口线作为外接屏幕连接其他PC | [5 empty] | Not test
S3
情景1： 1.电脑进入过程中拔出 2.电脑唤醒时接入 请进2: 3.电脑进入过程中接入 4.电脑唤醒过程中拔出 | [5 empty] | Not test
S4
情景1： 1.电脑进入过程中拔出 2.电脑唤醒时接入 请进2: 3.电脑进入过程中接入 4.电脑唤醒过程中拔出 | [5 empty] | Not test
S5
情景1： 1.电脑进入过程中拔出 2.电脑唤醒时接入 请进2: 3.电脑进入过程中接入 4.电脑唤醒过程中拔出 | [5 empty] | Not test
restart
情景1： 1.电脑进入过程中拔出 2.电脑唤醒时接入 请进2: 3.电脑进入过程中接入 4.电脑唤醒过程中拔出 | [5 empty] | Not test
shutdown
情景1： 1.电脑进入过程中拔出 2.电脑唤醒时接入 请进2: 3.电脑进入过程中接入 4.电脑唤醒过程中拔出 | [5 empty] | Not test
Section : | 多台电脑连接 (10) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
連接五台不同的電腦上的Func，回連，距離， PC關機，鎖屏，睡眠，休眠 鍵鼠關機 win10 win 11 系統混合 | [5 empty] | Not test
Function: MS:开关机键，左右键，中间键，滚轮，侧键，DPI，软件自定义功能（每一个分类中挑一个功能） KB:不同区域总共挑选10个按键+随机组合键5组+P1,P2,P3,P4默认功能，软件自定义功能（每个分类中挑选一个功能） | [5 empty] | Not test
MS蓝牙 1 + system 1
Function 回連 PC重启 PC鎖屏 睡眠 休眠 DUT重启 | [5 empty] | Not test
MS蓝牙 2 + system 2
Function 回連 PC重启 PC鎖屏 睡眠 休眠 DUT重启 | [5 empty] | Not test
KB蓝牙1 + system 3
Function 回連 PC重启 PC鎖屏 睡眠 休眠 DUT重启 | [5 empty] | Not test
KB蓝牙2 + system 4
Function 回連 PC重启 PC鎖屏 睡眠 休眠 DUT重启 | [5 empty] | Not test
MS/KB dongle + system 5
Function 回連 PC重启 PC鎖屏 睡眠 休眠 DUT重启 | [5 empty] | Not test
History log :
User ID |  |  | Date
Defect list :
Defect list | Title |  |  | Severity | Priority | Creator | Status

## 7-KB test OSD
Basic:
Case type : | SW | Case ID: | KBA001_07
Case name : | KB test OSD | Category folder : | Keyboard test case
Version : | V0.1 | Execution type : | Single
Keywords : | input | Status : | Active
Auto type :
Workloading : | 34(Min) | OS :
Priority : |  | Phase :
Creator : | yangbk2 | Owner : | yangbk2
Objective : | For OSD | Release notes :
Type matrix : | Y7000P 2024 | Case tools :
NA | Not support | Block | On going | Not start | Pass | Fail | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
Comments :
Test case item |  |  |  | Expected result |  | Y7000P 2024
Section : | Preparation (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Preparation test units and download the latest preload image/driver/BIOS etc.. |  |  |  | Expected Result1 |  | Not test
Section : | OSD (30) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
press CapsLock Key and observe the screen. Make sure the icon shows correnctly and function is correnctly. | [5 empty] | Not test
press NumLock Key and observe the screen. Make sure the icon shows correnctly and function is correnctly. | [5 empty] | Not test
press F4 (Disable the mic) Key and observe the screen. Make sure the icon shows correnctly. | [5 empty] | Not test
press Fn+Q and observe the screen. Make sure the icon shows correnctly. | [5 empty] | Not test
press CapsLock Key and observe the screen. Make sure the icon is not shows . | [5 empty] | Not test
press NumLock Key and observe the screen. Make sure the icon is not shows and function is correnctly. | [5 empty] | Not test
press F4 (Disable the mic) Key and observe the screen. Make sure the icon is not shows and function is correnctly. | [5 empty] | Not test
press Fn+Q and observe the screen. Make sure the icon is not shows . | [5 empty] | Not test
press CapsLock Key and observe the screen. Make sure the icon shows correnctly and function is correnctly. | [5 empty] | Not test
press NumLock Key and observe the screen. Make sure the icon shows correnctly and function is correnctly. | [5 empty] | Not test
press F4 (Disable the mic) Key and observe the screen. Make sure the icon shows correnctly and function is correnctly. | [5 empty] | Not test
press Fn+Q and observe the screen. Make sure the icon shows correnctly and function is correnctly. | [5 empty] | Not test
History log :
User ID |  |  | Date
Defect list :
Defect list | Title |  |  | Severity | Priority | Creator | Status

## 8-KB test stress
Basic:
Case type : | SW | Case ID: | KBA001_08
Case name : | KB test stress | Category folder : | Keyboard test case
Version : | V0.1 | Execution type : | Single
Keywords : | input | Status : | Active
Auto type :
Workloading : | 14(Min) | OS :
Priority : |  | Phase :
Creator : | yangbk2 | Owner : | yangbk2
Objective : | For KB stress test | Release notes :
Type matrix : | Y7000P 2024 | Case tools :
NA | Not support | Block | On going | Not start | Pass | Fail | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12
Comments :
Test case item |  |  |  | Expected result |  | Y7000P 2024
Section : | Preparation (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Preparation test units and download the latest preload image/driver/BIOS etc.. |  |  |  | Expected Result1 |  | Not test
Section : | Looprestart/suspend/hiberNAtion (5) |  |  |  |  | On going
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Please cover wired and wireless USB mouse and cover each USB port | [5 empty] | Not test
1.Loop Restart
Action 1: Use LAAT to test |  |  |  | -System no hang-up; Unexpected shut down / reboot; Device no lost in Device Manager; No any functional problems; No any physical damages |  | Not test
MIKE TOOL pass word: mikepass Action 2: Original way 1. Install Test Program (Mike-II) 2. Attach DUT device to the system 3. Launch Mike-II and click" SYS INFORMATION ".Select the advaned, then click "SET" and close this windows(Please follow attached file) 4.Loop restart/suspend/hibernation test, it requires to test 300 trials. Note: If there's a error come about with the notice whose code is 0xc000007b, please find a DirectX restoring tool to fix the issue. Remark: Statistical Criteria for defect verification: To close the intermittent defect of Loop restart/suspend/hibernation test, it requires to test 600 trials. |  |  |  | -MIKE is running with no error - MIKE displays "PASS" result message after abortion -System no hang-up; Unexpected shut down / reboot; Device no lost in Device Manager; No any functional problems; No any physical damages |  | Pass
2.Loop Suspend
Action 1: Use LAAT to test |  |  |  | -System no hang-up; Unexpected shut down / reboot; Device no lost in Device Manager; No any functional problems; No any physical damages |  | Not test
Action 2: Original way 1. Install Test Program (Mike-II) 2. Attach DUT device to the system 3. Launch Mike-II and click" SYS INFORMATION ".Select the advaned, then click "SET" and close this windows(Please follow attached file) 4.Loop restart/suspend/hibernation test, it requires to test 300 trials. Note: If there's a error come about with the notice whose code is 0xc000007b, please find a DirectX restoring tool to fix the issue. Remark: Statistical Criteria for defect verification: To close the intermittent defect of Loop restart/suspend/hibernation test, it requires to test 600 trials. |  |  |  | -MIKE is running with no error - MIKE displays "PASS" result message after abortion -System no hang-up; Unexpected shut down / reboot; Device no lost in Device Manager; No any functional problems; No any physical damages |  | Not test
3.Loop Hibernation
Action 1: Use LAAT to test |  |  |  | -System no hang-up; Unexpected shut down / reboot; Device no lost in Device Manager; No any functional problems; No any physical damages |  | Not test
Action 2: Original way 1. Install Test Program (Mike-II) 2. Attach DUT device to the system 3. Launch Mike-II and click" SYS INFORMATION ".Select the advaned, then click "SET" and close this windows(Please follow attached file) 4.Loop restart/suspend/hibernation test, it requires to test 300 trials. Note: If there's a error come about with the notice whose code is 0xc000007b, please find a DirectX restoring tool to fix the issue. Remark: Statistical Criteria for defect verification: To close the intermittent defect of Loop restart/suspend/hibernation test, it requires to test 600 trials. |  |  |  | -MIKE is running with no error - MIKE displays "PASS" result message after abortion -System no hang-up; Unexpected shut down / reboot; Device no lost in Device Manager; No any functional problems; No any physical damages |  | Pass | Long run test by Mike tool, run 320 cycles, Pass
4.Loop Power on/off
Action 1: Use LAAT to test |  |  |  | -System no hang-up; Unexpected shut down / reboot; Device no lost in Device Manager; No any functional problems; No any physical damages |  | Not test
Action 2: Original way 1. Attach DUT to the system 2. Launch Mike-II (Pay attention to the sequence,don't lauch Mike-II without attaching testing device), refer fig1. 3. Power on/off test: Click: "Power Off" 4. After system powered off, press power button to power on the system. 5. Repeat step 4 200 times. |  |  |  | -MIKE is running with no error - MIKE displays "PASS" result message after abortion -System no hang-up; Unexpected shut down / reboot; Device no lost in Device Manager; No any functional problems; No any physical damages |  | Not test
Section : | 连键测试 (5) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
1.将dongle 通过dock端在连上系统 2.通过特殊的FW 连续发码 3.检查文档是否有重发情况 | [5 empty] | Not test
1.将dongle 通过dock端在连上系统 2.选择10个按键，通过自动化机台进行敲击， 3.设置好敲击频率 4.检查文档是否有重发情况 5.上传文档及测试场景照片 (详情见附件连key测试) | [5 empty] | Not test
History log :
User ID |  |  | Date
zhangjq9 | 2024-04-11 09:20:10 | 2024-04-11 09:20:10 | 2024-04-11 09:20:10
Defect list :
Defect list | Title |  |  | Severity | Priority | Creator | Status

## 9-KB test 单体测试
Basic:
Case type : | SW | Case ID: | KBA001_09
Case name : | KB test 单体测试 | Category folder : | Keyboard test case
Version : | V0.1 | Execution type : | Single
Keywords : | input | Status : | Active
Auto type :
Workloading : | 842(Min) | OS :
Priority : |  | Phase :
Creator : | yangbk2 | Owner : | yangbk2
Objective : | 对��品本身性能测试 | Release notes :
Type matrix : | Y7000P 2024 | Case tools :
NA | Not support | Block | On going | Not start | Pass | Fail | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63
Comments :
Test case item |  |  |  | Expected result |  | Y7000P 2024
Section : | Preparation (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Preparation test units and download the latest preload image/driver/BIOS etc.. |  |  |  | Expected Result1 |  | Not test
Section : | 测试结果记录表格上传 (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
测试结果记录表格上传
测试结果记录表格上传 | [5 empty] | Not test
Section : | LED灯测试 (90) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Please cover wired and wireless USB mouse and cover each USB port 1.依规格测试鼠标各种指示灯：DPI切换、电量低压、配对成功&超时、充电状态、满电状态、上下电指示灯等 2.检查以上各种指示灯是否显示正常 3.重复步骤1-2 5次 | [5 empty] | Not test
Power On
Power On |  |  |  | Follow Spec |  | Not test
Battery Low <=10%
Battery Low <=10% |  |  |  | Follow Spec |  | Not test
Battery Charging
Battery Charging |  |  |  | Follow Spec |  | Not test
Not pair
Not pair |  |  |  | Follow Spec |  | Not test
Pair with dongle/BT
Pair with dongle/BT |  |  |  | Follow Spec |  | Not test
When pair button pressed
When pair button pressed |  |  |  | Follow Spec |  | Not test
Short press pairing key when DUT has paired
Short press pairing key when DUT has paired |  |  |  | Follow Spec |  | Not test
Press "Caps Lock"\Numlock \Fn+Esc
White:20sec on , after/no types off |  |  |  | Follow Spec |  | Not test
Section : | 充电测试 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
充电电压: follow spec ，电流: follow Spec 上传充电曲线图 1.鼠标关机充电,记录曲线图和LED状态 2.鼠标开机充电，记录曲线图和LED状态 | [5 empty] | Not test
Section : | 1.噪音(需要定义测试标准,主观暂定安静环境下25cm距离人耳听不到) 2.充电速率/时间 (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
样品1(无线充电)
0%~100% 3个样品数据 |  |  |  | 1.充电时间符合SPEC |  | Not test
样品1(有线充电)
充电15分钟 3个样品数据 |  |  |  | 充电15分钟，使用时间符合Spec |  | Not test
样品1(无线充电)
充电15分钟 3个样品数据 |  |  |  | 充电15分钟，使用时间符合Spec |  | Not test
Section : | 放电测试 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
样品1
100%-0% 3个样品数据 |  |  |  | 放电时间符合Spec |  | Not test
低电量放电测试 3个样品数据 |  |  |  | 放电时间符合Spec |  | Not test
Section : | 功耗测试 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
不同工作状态下的功耗
每个案子不同方法,ODM提出测试方案研发审核后开始测试并提供结果 1.持续给鼠标充电，待鼠标达到满电后，观察耗电情况 2.待鼠标满电后，接入电流计，观察耗电情况 3.持续使用鼠标，待电池达到cut off状态 4.鼠标cut off 后直接上电 |  |  |  | 符合RFQ SPEC |  | Not test
电流测试
1.通过电流测试工具连接键盘到电脑 2.读取各状态下的电流值，确认是否满足规格 | [5 empty] | Not test
Section : | 过充/过放/过压测试 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
过充测试： 1. DUT are fully charged 2.DUT connected with twice the rated voltage and current, and the adapter is charged continuously for 48 hours 3.After the test, DUT charge and discharge were normal 过放测试： 1.Discharge DUT until it shuts down automatically, power on DUT several times until it can't power on. 2.After 4 weeks of placement, check if DUT can charge and work normal. 3.Test total 5 sample 过压测试： 1. DUT充满电 2.DUT连接两倍额定电压和电流，适配器连续充电48小时（有过压保护，无法充电） 3.测试后DUT充放电正常 | [5 empty] | Not test
过充测试样品1
3个样品数据 | [5 empty] | Not test
过放测试样品1
3个样品数据 | [5 empty] | Not test
过压测试样品1
3个样品数据 | [5 empty] | Not test
Section : | 三方电源兼容性 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Section : | Legion 电源搭配gaming 键鼠 注意三方电源范围 联想现有所有电源都适配键鼠 (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Section : | 2.4G干扰测试 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
步骤： 0.把Dock和Hub的FW和Driver更新到最新版本 1. 把金属U盘和鼠标dongle接入相邻的USB接口中(每一个USB接口都需要测试） 2. Keep mouse away from dongle 20/50/100/150 cm and front 0/45/-45 degree 3. Use Areson Mouse test program to test if mouse move any lag. 标准： 1.U disk needs to transmit data during test 2.Using mosue tset to test drawing circle can't be stuck crosscheck: 每个场景均需要对比竞品表现 | [5 empty] | Not test
PC+金属U盘
left 45&deg; | [5 empty] | Not test
vertical 0&deg; | [5 empty] | Not test
right 45&deg; | [5 empty] | Not test
PC+显示器+金属U盘
left 45&deg; | [5 empty] | Not test
vertical 0&deg; | [5 empty] | Not test
right 45&deg; | [5 empty] | Not test
PC+USB C GEN2 Dock+金属U盘
left 45&deg; | [5 empty] | Not test
vertical 0&deg; | [5 empty] | Not test
right 45&deg; | [5 empty] | Not test
PC+TBT GEN2 Dock+金属U盘
left 45&deg; | [5 empty] | Not test
vertical 0&deg; | [5 empty] | Not test
right 45&deg; | [5 empty] | Not test
PC+ USB-C Hub +金属U盘
left 45&deg; | [5 empty] | Not test
vertical 0&deg; | [5 empty] | Not test
right 45&deg; | [5 empty] | Not test
PC+绿联 Hub +金属U盘
left 45&deg; | [5 empty] | Not test
vertical 0&deg; | [5 empty] | Not test
right 45&deg; | [5 empty] | Not test
Section : | 切换设备和BT回连时间测试 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
测试5个样品并记录时间并且回连符合Spec | [5 empty] | Not test
切换设备时间
PC1(Dongle)切换至PC2(BT) | [5 empty] | Not test
PC2(BT)切换至PC3(BT) | [5 empty] | Not test
PC3(BT)切换至PC1(Dongle） | [5 empty] | Not test
BT模式自动回连时间
S3 | [5 empty] | Not test
S4 | [5 empty] | Not test
S5 | [5 empty] | Not test
Section : | Cable检查 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Cable 实物检查
检查自带cable的各项参数是否符合Spec 依case: 长度、线径、数据传输、电源传输等是否符合Spec | [5 empty] | Not test
Section : | 按键压力测试 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
连键测试
使用打字机每秒3-5次 ，持续12小时。 |  |  |  | 鼠标DPI功能正常，所有按键功能正常，移动鼠标没有卡顿现象 |  | Not test
Section : | 多PC连续BT配对测试 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
测试方法：BT依次和PC1~PC3配对，每连接上一台PC检查键鼠是否可用；PC3连接并测试完成后，重新关开机键鼠检查回连是否成功。 测试5台样品 | [5 empty] | Not test
Section : | 充电BT测试 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
DUT与PCBT连接后，使用外接充电器（适配器）给DUT充电，经过下方操作后，检查键盘是否可以正常回连和使用 | [5 empty] | Not test
S3 | [5 empty] | Not test
S4 | [5 empty] | Not test
S5 | [5 empty] | Not test
Restart | [5 empty] | Not test
超出BT范围 | [5 empty] | Not test
Section : | 电池测试 (60) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
电池兼容性
1.使用不同品牌的电池(金霸王、松下、南浮、GP、555、小米等)装入电池仓，进行功能测试 2.鼠标能正常工作 3.每个品牌重复步骤1-2 5次 |  |  |  | 使用不同品牌的电池，鼠标均可正常工作 |  | Not test
电池防呆
1.连接电流表，把电池反装在电池仓里， 2.检查电流表没有显示电流正常，确认是否存在短路现象 3.反装电池的情况下，不能工作、电池不能发热 4.反装时间1分钟 5.重复步骤1-4 5次 |  |  |  | 电池装反后，鼠标不能出现短路 情况，电池不能出现发热 |  | Not test
Section : | 通用dongle配对测试 (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
配对测试
测试步骤： 1. Press and hold device dedicated pairing button 1s to enter pairing mode. 2. Re-plug dongle can let dongle enter pairing mode in 60 seconds. (Reserve SW send command to let dongle enter pairing mode method) 3. Let device close to dongle (about within 30cm) will complete pairing automatically. |  |  |  | 至少6个样品 |  | Not test
Section : | 敲打测试 (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
敲打测试
1）把键盘放敲打机上敲打，通过电脑设置敲打，设定10个按键，覆盖的键盘各个区域的按键 2）速度设定，测试时间：30毫秒、击键停留时间：10毫秒 3）敲打1000次，测试3ps 样品 |  |  |  | 没有漏码\多发 |  | Not test
质量实验室敲打机测试，检查是否能达到要求是次数 测试3ps 样品 |  |  |  | 没有多码，漏码 |  | Not test
Section : | Dongle FW测试 (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Section : | FW 升级测试 (4) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
History log :
User ID |  |  | Date
Defect list :
Defect list | Title |  |  | Severity | Priority | Creator | Status

## 10-KB test gaming
Basic:
Case type : | SW | Case ID: | KBA001_10
Case name : | KB test gaming | Category folder : | Keyboard test case
Version : | V0.1 | Execution type : | Single
Keywords : | input | Status : | Active
Auto type :
Workloading : | 720(Min) | OS :
Priority : |  | Phase :
Creator : | yangbk2 | Owner : | yangbk2
Objective : | 游戏����试 | Release notes :
Type matrix : | Y7000P 2024 | Case tools :
NA | Not support | Block | On going | Not start | Pass | Fail | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
Comments :
Test case item |  |  |  | Expected result |  | Y7000P 2024
Section : | Preparation (720) |  |  |  |  | Not test
Workloading : | (Min) | Leadingtime : | (Min) | Phase :
Preparation test units and download the latest preload image/driver/BIOS etc.. 电脑每个端口都要覆盖 |  |  |  | Expected Result1 |  | Not test
绝地求生
使用键鼠进入游戏 1.先在游戏内进行基础的操作，确保按键有效 2.使用快捷键,游戏内有对应的功能触发 3.在设置内调整快捷键 4.使用宏设置 5.持续玩2小时游戏 |  |  |  | 1.游戏内按键均可触发对应功能 2.游戏内快捷键均可触发对应功能 3.游戏内可以调整快捷键并使用 4.游戏内可以使用宏 5.键盘按键在游戏内无冲突，无漏键 |  | Not test
英雄联盟
使用键鼠进入游戏 1.先在游戏内进行基础的操作，确保按键有效 2.使用快捷键,游戏内有对应的功能触发 3.在设置内调整快捷键 4.使用宏设置 5.持续玩2小时游戏 |  |  |  | 1.游戏内按键均可触发对应功能 2.游戏内快捷键均可触发对应功能 3.游戏内可以调整快捷键并使用 4.游戏内可以使用宏 5.键盘按键在游戏内无冲突，无漏键 |  | Not test
CsGo
使用键鼠进入游戏 1.先在游戏内进行基础的操作，确保按键有效 2.使用快捷键,游戏内有对应的功能触发 3.在设置内调整快捷键 4.使用宏设置 5.持续玩2小时游戏 |  |  |  | 1.游戏内按键均可触发对应功能 2.游戏内快捷键均可触发对应功能 3.游戏内可以调整快捷键并使用 4.游戏内可以使用宏 5.键盘按键在游戏内无冲突，无漏键 |  | Not test
Dota-2
使用键鼠进入游戏 1.先在游戏内进行基础的操作，确保按键有效 2.使用快捷键,游戏内有对应的功能触发 3.在设置内调整快捷键 4.使用宏设置 5.持续玩2小时游戏 |  |  |  | 1.游戏内按键均可触发对应功能 2.游戏内快捷键均可触发对应功能 3.游戏内可以调整快捷键并使用 4.游戏内可以使用宏 5.键盘按键在游戏内无冲突，无漏键 |  | Not test
永劫无间
使用键鼠进入游戏 1.先在游戏内进行基础的操作，确保按键有效 2.使用快捷键,游戏内有对应的功能触发 3.在设置内调整快捷键 4.使用宏设置 5.持续玩2小时游戏 |  |  |  | 1.游戏内按键均可触发对应功能 2.游戏内快捷键均可触发对应功能 3.游戏内可以调整快捷键并使用 4.游戏内可以使用宏 5.键盘按键在游戏内无冲突，无漏键 |  | Not test
GTA5
使用键鼠进入游戏 1.先在游戏内进行基础的操作，确保按键有效 2.使用快捷键,游戏内有对应的功能触发 3.在设置内调整快捷键 4.使用宏设置 5.持续玩2小时游戏 |  |  |  | 1.游戏内按键均可触发对应功能 2.游戏内快捷键均可触发对应功能 3.游戏内可以调整快捷键并使用 4.游戏内可以使用宏 5.键盘按键在游戏内无冲突，无漏键 |  | Not test
Wallpaper(壁纸软件)
使用键鼠进入游戏 1.先在游戏内进行基础的操作，确保按键有效 2.使用快捷键,游戏内有对应的功能触发 3.在设置内调整快捷键 4.使用宏设置 5.持续玩2小时游戏 |  |  |  | 1.游戏内按键均可触发对应功能 2.游戏内快捷键均可触发对应功能 3.游戏内可以调整快捷键并使用 4.游戏内可以使用宏 5.键盘按键在游戏内无冲突，无漏键 |  | Not test
APEX
使用键鼠进入游戏 1.先在游戏内进行基础的操作，确保按键有效 2.使用快捷键,游戏内有对应的功能触发 3.在设置内调整快捷键 4.使用宏设置 5.持续玩2小时游戏 |  |  |  | 1.游戏内按键均可触发对应功能 2.游戏内快捷键均可触发对应功能 3.游戏内可以调整快捷键并使用 4.游戏内可以使用宏 5.键盘按键在游戏内无冲突，无漏键 |  | Not test
无畏契约
使用键鼠进入游戏 1.先在游戏内进行基础的操作，确保按键有效 2.使用快捷键,游戏内有对应的功能触发 3.在设置内调整快捷键 4.使用宏设置 5.持续玩2小时游戏 |  |  |  | 1.游戏内按键均可触发对应功能 2.游戏内快捷键均可触发对应功能 3.游戏内可以调整快捷键并使用 4.游戏内可以使用宏 5.键盘按键在游戏内无冲突，无漏键 |  | Not test
赛博朋克2077
使用键鼠进入游戏 1.先在游戏内进行基础的操作，确保按键有效 2.使用快捷键,游戏内有对应的功能触发 3.在设置内调整快捷键 4.使用宏设置 5.持续玩2小时游戏 |  |  |  | 1.游戏内按键均可触发对应功能 2.游戏内快捷键均可触发对应功能 3.游戏内可以调整快捷键并使用 4.游戏内可以使用宏 5.键盘按键在游戏内无冲突，无漏键 |  | Not test
History log :
User ID |  |  | Date
Defect list :
Defect list | Title |  |  | Severity | Priority | Creator | Status